## Historias de Usuario
ÉPICA 1 — Acceso y seguridad del sistema
E1HU1 — Inicio de sesión seguro
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | # | Criterio | Contexto | Evento | Resultado esperado
E1HU1 | Administrador o Empleado | Iniciar sesión mediante usuario y contraseña. | Acceder de forma segura a las funciones autorizadas según el rol. | 1 | Credenciales válidas | En caso que el usuario esté registrado y activo y sus credenciales sean correctas. | Cuando seleccione iniciar sesión. | El sistema debe permitir el acceso según su rol.
|  |  |  | 2 | Credenciales inválidas | En caso que el usuario o contraseña sean incorrectos. | Cuando intente iniciar sesión. | El sistema debe rechazar el acceso e informar el error.
|  |  |  | 3 | Usuario inactivo | En caso que la cuenta esté desactivada. | Cuando intente iniciar sesión. | El sistema debe bloquear el acceso.
|  |  |  | 4 | Campos obligatorios | En caso que usuario o contraseña estén vacíos. | Cuando intente iniciar sesión. | El sistema debe solicitar completar los campos.
E1HU2 — Control de roles y sesiones
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | # | Criterio | Contexto | Evento | Resultado esperado
E1HU2 | Administrador o Empleado | Controlar el rol y la sesión del usuario. | Evitar el acceso a funciones que no estén autorizadas para cada usuario. | 1 | Identificación del rol | En caso que el usuario haya iniciado sesión correctamente. | Cuando el sistema identifique su rol. | El sistema debe mostrar únicamente las funciones autorizadas.
|  |  |  | 2 | Acceso de administrador | En caso que el usuario tenga rol Administrador. | Cuando acceda al sistema. | El sistema debe permitir las funciones administrativas autorizadas.
|  |  |  | 3 | Restricción del empleado | En caso que el usuario tenga rol Empleado. | Cuando intente acceder a una función exclusiva del administrador. | El sistema debe bloquear el acceso.
|  |  |  | 4 | Control de sesión | En caso que el usuario no tenga una sesión autenticada. | Cuando intente acceder directamente al sistema. | El sistema debe solicitar autenticación.
ÉPICA 2 — Gestión de usuarios
E2HU1 — Registro y modificación de usuarios
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | # | Criterio | Contexto | Evento | Resultado esperado
E2HU1 | Administrador | Registrar y modificar usuarios del sistema. | Mantener actualizada la información de las personas que utilizan el sistema. | 1 | Registrar usuario | En caso que el administrador ingrese todos los datos obligatorios. | Cuando seleccione registrar usuario. | El sistema debe almacenar correctamente el nuevo usuario.
|  |  |  | 2 | Usuario duplicado | En caso que ya exista un usuario con el mismo identificador o nombre de usuario. | Cuando intente registrarlo. | El sistema debe impedir el registro y mostrar un mensaje de error.
|  |  |  | 3 | Modificar usuario | En caso que exista un usuario registrado. | Cuando el administrador modifique sus datos y guarde los cambios. | El sistema debe actualizar la información.
|  |  |  | 4 | Campos obligatorios | En caso que falten datos obligatorios. | Cuando intente guardar el usuario. | El sistema debe impedir el registro o modificación hasta completar los datos.
E2HU2 — Activación y asignación de roles
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | # | Criterio | Contexto | Evento | Resultado esperado
E2HU2 | Administrador | Activar, desactivar y asignar roles a los usuarios. | Controlar quién puede utilizar el sistema y qué funciones puede ejecutar. | 1 | Activar usuario | En caso que exista un usuario desactivado. | Cuando el administrador lo active. | El sistema debe cambiar su estado a activo.
|  |  |  | 2 | Desactivar usuario | En caso que exista un usuario activo. | Cuando el administrador lo desactive. | El sistema debe impedir que el usuario inicie sesión.
|  |  |  | 3 | Asignar Administrador | En caso que exista un usuario registrado. | Cuando el administrador le asigne el rol Administrador. | El sistema debe guardar el rol y habilitar sus permisos.
|  |  |  | 4 | Asignar Empleado | En caso que exista un usuario registrado. | Cuando el administrador le asigne el rol Empleado. | El sistema debe guardar el rol y aplicar las restricciones correspondientes.
ÉPICA 3 — Gestión de productos
E3HU1 — Registro y consulta de productos
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | # | Criterio | Contexto | Evento | Resultado esperado
E3HU1 | Administrador | Registrar y consultar productos de la cafetería. | Mantener organizada y disponible la información del catálogo. | 1 | Registrar producto | En caso que el administrador ingrese los datos requeridos del producto. | Cuando seleccione registrar. | El sistema debe almacenar el producto correctamente.
|  |  |  | 2 | Precio válido | En caso que el precio ingresado sea mayor que cero. | Cuando guarde el producto. | El sistema debe aceptar y almacenar el precio.
|  |  |  | 3 | Cantidad válida | En caso que la cantidad disponible sea igual o superior a cero. | Cuando guarde el producto. | El sistema debe aceptar y almacenar la cantidad.
|  |  |  | 4 | Consultar productos | En caso que existan productos registrados. | Cuando el administrador consulte el catálogo. | El sistema debe mostrar la información disponible de los productos.
E3HU2 — Modificación y estado de productos
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | # | Criterio | Contexto | Evento | Resultado esperado
E3HU2 | Administrador | Modificar, activar y desactivar productos. | Mantener actualizado el catálogo de productos disponibles en la cafetería. | 1 | Modificar producto | En caso que exista un producto registrado. | Cuando el administrador modifique sus datos y guarde los cambios. | El sistema debe actualizar la información.
|  |  |  | 2 | Desactivar producto | En caso que un producto ya no esté disponible. | Cuando el administrador lo desactive. | El sistema debe cambiar su estado a inactivo.
|  |  |  | 3 | Activar producto | En caso que exista un producto inactivo. | Cuando el administrador lo active. | El sistema debe cambiar su estado a activo.
|  |  |  | 4 | Validar modificación | En caso que el administrador ingrese información inválida. | Cuando intente guardar los cambios. | El sistema debe rechazar los datos inválidos e informar el error.
ÉPICA 4 — Control de inventario
E4HU1 — Consulta y control de existencias
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | # | Criterio | Contexto | Evento | Resultado esperado
E4HU1 | Administrador | Consultar las existencias actuales de los productos. | Conocer el estado real del inventario de la cafetería. | 1 | Consultar inventario | En caso que existan productos registrados. | Cuando el administrador consulte el inventario. | El sistema debe mostrar producto, cantidad, precio y estado del inventario.
|  |  |  | 2 | Stock disponible | En caso que un producto tenga existencias. | Cuando se consulte el inventario. | El sistema debe mostrar la cantidad disponible actual.
|  |  |  | 3 | Bajo stock | En caso que la cantidad esté por debajo del mínimo establecido. | Cuando se consulte el inventario. | El sistema debe identificar el producto como bajo stock.
|  |  |  | 4 | Inventario actualizado | En caso que se haya realizado un movimiento de inventario. | Cuando se consulte nuevamente el producto. | El sistema debe mostrar la cantidad actualizada.
E4HU2 — Registro de movimientos de inventario
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | # | Criterio | Contexto | Evento | Resultado esperado
E4HU2 | Administrador | Registrar entradas y ajustes de inventario. | Mantener un control claro sobre los cambios realizados en las existencias. | 1 | Registrar entrada | En caso que exista un producto registrado. | Cuando el administrador registre una entrada válida. | El sistema debe aumentar la cantidad disponible.
|  |  |  | 2 | Registrar ajuste | En caso que exista una diferencia entre el inventario registrado y el real. | Cuando el administrador registre un ajuste válido. | El sistema debe actualizar la cantidad correspondiente.
|  |  |  | 3 | Cantidad válida | En caso que la cantidad ingresada sea válida y no genere información inconsistente. | Cuando se registre el movimiento. | El sistema debe aceptar el movimiento y actualizar el inventario.
|  |  |  | 4 | Registrar historial | En caso que se haya realizado un movimiento. | Cuando el administrador consulte el historial. | El sistema debe mostrar el movimiento realizado.
ÉPICA 5 — Registro y control de ventas
E5HU1 — Registro de ventas
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | # | Criterio | Contexto | Evento | Resultado esperado
E5HU1 | Administrador o Empleado | Registrar las ventas realizadas en la cafetería. | Llevar un control de los productos vendidos y del total generado. | 1 | Registrar venta | En caso que existan productos disponibles para la venta. | Cuando el usuario seleccione los productos, cantidades y confirme la operación. | El sistema debe registrar la venta correctamente.
|  |  |  | 2 | Usuario de venta | En caso que el usuario esté autenticado. | Cuando registre una venta. | El sistema debe asociar la venta con el usuario que la realizó.
|  |  |  | 3 | Cálculo de subtotal | En caso que se agregue un producto con una cantidad válida. | Cuando se registre la cantidad. | El sistema debe calcular automáticamente el subtotal.
|  |  |  | 4 | Cálculo del total | En caso que la venta contenga uno o más productos. | Cuando se agreguen los productos. | El sistema debe calcular automáticamente el total de la venta.
E5HU2 — Validación de disponibilidad
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | # | Criterio | Contexto | Evento | Resultado esperado
E5HU2 | Administrador o Empleado | Validar la disponibilidad de productos antes de registrar una venta. | Evitar ventas superiores al stock existente y mantener un inventario consistente. | 1 | Stock suficiente | En caso que la cantidad disponible sea igual o superior a la cantidad solicitada. | Cuando se confirme la venta. | El sistema debe permitir continuar con el registro.
|  |  |  | 2 | Stock insuficiente | En caso que la cantidad solicitada sea superior al stock disponible. | Cuando se intente confirmar la venta. | El sistema debe bloquear la venta e informar la falta de stock.
|  |  |  | 3 | Cantidad cero | En caso que la cantidad solicitada sea cero. | Cuando se intente registrar la venta. | El sistema debe rechazar la cantidad.
|  |  |  | 4 | Cantidad negativa | En caso que la cantidad solicitada sea negativa. | Cuando se intente registrar la venta. | El sistema debe rechazar la cantidad e informar el error.
ÉPICA 6 — Actualización automática del inventario
E6HU1 — Descuento automático del inventario
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | # | Criterio | Contexto | Evento | Resultado esperado
E6HU1 | Administrador o Empleado | Descontar automáticamente del inventario los productos vendidos. | Mantener las existencias sincronizadas con las ventas realizadas. | 1 | Descuento de unidades | En caso que la venta haya sido validada correctamente. | Cuando se confirme la venta. | El sistema debe descontar automáticamente las unidades vendidas.
|  |  |  | 2 | Actualización de cantidad | En caso que exista una cantidad inicial de producto. | Cuando se registre una venta. | La nueva cantidad debe corresponder al stock inicial menos las unidades vendidas.
|  |  |  | 3 | Venta rechazada | En caso que la venta no cumpla las validaciones de stock. | Cuando se intente registrarla. | El sistema no debe modificar la cantidad del inventario.
|  |  |  | 4 | Stock actualizado | En caso que la venta haya sido registrada correctamente. | Cuando se consulte nuevamente el inventario. | El sistema debe mostrar la nueva cantidad disponible.
E6HU2 — Registro de salida por venta
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | # | Criterio | Contexto | Evento | Resultado esperado
E6HU2 | Administrador | Registrar automáticamente la salida de inventario generada por una venta. | Mantener un historial de los cambios realizados sobre las existencias. | 1 | Generar movimiento | En caso que una venta haya sido registrada correctamente. | Cuando finalice el registro de la venta. | El sistema debe generar el movimiento de salida correspondiente.
|  |  |  | 2 | Producto asociado | En caso que la venta contenga uno o más productos. | Cuando se genere el movimiento. | El movimiento debe quedar asociado al producto correspondiente.
|  |  |  | 3 | Cantidad registrada | En caso que se hayan vendido varias unidades. | Cuando se genere la salida. | El movimiento debe registrar la cantidad exacta descontada.
|  |  |  | 4 | Usuario asociado | En caso que la venta haya sido realizada por un usuario autenticado. | Cuando se genere la salida. | El sistema debe asociar el movimiento con el usuario responsable de la venta.
ÉPICA 7 — Consultas y reportes de ventas
E7HU1 — Consulta de ventas
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | # | Criterio | Contexto | Evento | Resultado esperado
E7HU1 | Administrador | Consultar las ventas realizadas. | Conocer las operaciones efectuadas por los usuarios del sistema. | 1 | Consultar ventas | En caso que existan ventas registradas. | Cuando el administrador consulte el módulo de ventas. | El sistema debe mostrar las ventas realizadas.
|  |  |  | 2 | Fecha de venta | En caso que exista una venta registrada. | Cuando se consulte la información. | El sistema debe mostrar la fecha de la venta.
|  |  |  | 3 | Usuario de venta | En caso que exista una venta registrada. | Cuando el administrador consulte el detalle. | El sistema debe mostrar el usuario que realizó la venta.
|  |  |  | 4 | Productos y total | En caso que exista una venta registrada. | Cuando el administrador consulte su detalle. | El sistema debe mostrar los productos vendidos y el total.
E7HU2 — Reportes básicos de ventas
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | # | Criterio | Contexto | Evento | Resultado esperado
E7HU2 | Administrador | Consultar las ventas agrupadas por día, semana o mes. | Obtener información básica para apoyar la toma de decisiones. | 1 | Reporte diario | En caso que existan ventas registradas durante el día seleccionado. | Cuando el administrador consulte el periodo diario. | El sistema debe mostrar las ventas y el total correspondiente.
|  |  |  | 2 | Reporte semanal | En caso que existan ventas durante la semana seleccionada. | Cuando el administrador consulte el periodo semanal. | El sistema debe mostrar las ventas y el total correspondiente.
|  |  |  | 3 | Reporte mensual | En caso que existan ventas durante el mes seleccionado. | Cuando el administrador consulte el periodo mensual. | El sistema debe mostrar las ventas y el total correspondiente.
|  |  |  | 4 | Sin resultados | En caso que no existan ventas en el periodo seleccionado. | Cuando el administrador realice la consulta. | El sistema debe informar que no existen ventas registradas para ese periodo.
ÉPICA 8 — Validación, integridad y calidad
E8HU1 — Validación e integridad de datos
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | # | Criterio | Contexto | Evento | Resultado esperado
E8HU1 | Administrador | Validar los datos ingresados y mantener la integridad de la información. | Evitar registros incorrectos, duplicados o inconsistentes. | 1 | Campos obligatorios | En caso que un formulario tenga campos obligatorios sin completar. | Cuando el usuario intente guardar la información. | El sistema debe impedir el registro e indicar los campos pendientes.
|  |  |  | 2 | Cantidades negativas | En caso que se ingrese una cantidad menor que cero. | Cuando se intente guardar la información. | El sistema debe rechazar el valor.
|  |  |  | 3 | Precios inválidos | En caso que se ingrese un precio menor o igual a cero. | Cuando se intente guardar el producto. | El sistema debe rechazar el valor e informar el error.
|  |  |  | 4 | Usuarios duplicados | En caso que ya exista un usuario con el mismo identificador o nombre de usuario. | Cuando se intente registrar nuevamente. | El sistema debe impedir el registro duplicado.
E8HU2 — Pruebas y validación final
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | # | Criterio | Contexto | Evento | Resultado esperado
E8HU2 | Administrador | Validar mediante pruebas el funcionamiento de las principales funcionalidades del sistema. | Garantizar que el sistema cumpla los requerimientos establecidos antes de su entrega. | 1 | Pruebas de inicio de sesión | En caso que existan credenciales válidas e inválidas. | Cuando se ejecuten las pruebas de acceso. | El sistema debe permitir únicamente los accesos autorizados.
|  |  |  | 2 | Prueba de registro de venta | En caso que exista un producto con stock suficiente. | Cuando se registre una venta de prueba. | El sistema debe registrar correctamente la venta.
|  |  |  | 3 | Prueba de inventario | En caso que se registre una venta válida. | Cuando se consulte nuevamente el inventario. | El sistema debe mostrar el descuento correspondiente.
|  |  |  | 4 | Prueba de validaciones | En caso que se introduzcan datos inválidos o una cantidad superior al stock. | Cuando se intente guardar la operación. | El sistema debe rechazarla y mostrar el mensaje correspondiente.

## Cronograma
Sprint | Fechas | Épica | Historias de Usuario | Actividades principales | Incremento
Sprint 1 | 10 – 23 ago. | E1. Acceso y seguridad | E1HU1, E1HU2 | Diseño del login, validación de credenciales, hash de contraseñas, definición de roles, permisos, sesiones y cierre de sesión. | Incremento 1: Acceso seguro al sistema con roles Administrador y Empleado.
Sprint 2 | 24 ago. – 6 sep. | E2. Gestión de usuarios | E2HU1, E2HU2 | Registro y modificación de usuarios, validación de duplicados, campos obligatorios, estados activo/inactivo y asignación de roles. | Incremento 2: Gestión completa de usuarios integrada con autenticación.
Sprint 3 | 7 – 20 sep. | E3. Gestión de productos | E3HU1, E3HU2 | Estructura de productos, registro, consulta, modificación, precio, cantidad, stock mínimo, activación/desactivación y validaciones. | Incremento 3: Catálogo de productos funcional.
Sprint 4 | 21 sep. – 4 oct. | E4. Control de inventario | E4HU1, E4HU2 | Consulta de existencias, detección de bajo stock, niveles mínimos, entradas, ajustes e historial de movimientos. | Incremento 4: Inventario funcional con alertas de bajo stock e historial.
Sprint 5 | 5 – 18 oct. | E5. Registro y control de ventas | E5HU1, E5HU2 | Interfaz de ventas, selección de productos, cantidades, subtotales, total, registro de venta y validación de stock. | Incremento 5: Registro de ventas funcionando y validando disponibilidad.
Sprint 6 | 19 oct. – 1 nov. | E6. Actualización automática del inventario | E6HU1, E6HU2 | Relación venta-productos, descuento automático, prevención de inventarios negativos, generación de salidas y relación con la venta. | Incremento 6: Flujo integrado Venta, descuento de inventario, movimiento de salida.
Sprint 7 | 2 – 15 nov. | E7. Consultas y reportes | E7HU1, E7HU2 | Consulta de ventas, filtros, información de usuario, fecha, productos y total; reportes diarios, semanales y mensuales. | Incremento 7: Módulo de consultas y reportes funcional.
Sprint 8 | 16 – 29 nov. | E8. Validación, integridad y calidad | E8HU1, E8HU2 | Validaciones, claves primarias/foráneas, seguridad, pruebas funcionales, integración ventas-inventario, usabilidad, rendimiento, corrección de errores y preparación de entrega. | Incremento 8: Producto final integrado, probado y estable.